## Sheet1
Equipe : | Groupe GEJ - Gabriel / Etienne / Joachim
Projet : | SériesTV
Adresse Trello | https://trello.com/invite/groupegej/bb64427c91b57d0bf088663f4738301b |  |  | Mot de passe
BTS _ SIO 2022 - 2023 Atelier Pro
Nom de la tâche | Responsable | Début | Fin | Durée | Statut | Statut Possible:
Sprint 1 | Etienne | 2022-09-07 | 2022-09-14 |  |  | Nom démarrée
Répartitions des taches | Tout le monde |  |  |  |  | En cours
Interface graphique | Etienne |  |  |  | En cours | Achevée
Base de données | Joachim - Gabriel |  |  |  | En cours
Maquette | Tout le monde |  |  | 1 heure | Terminée | Terminée
Charte graphique | Tout le monde |  |  | 15 min | Terminée
Sprint 2 | Gabriel | 2022-09-14 | 2022-09-21
Base de données
Connexion | Joachim - Gabriel |  |  | 1 heure 30 min | Terminée
Interface graphique
HTML / CSS / JS | Etienne |  |  |  | En cours
Sprint 3 | Joachim | 2022-09-21 | 2022-09-28
Fonctionnalité 7
Fonctionnalité8
Fonctionnalité 9